## Slide 1
Roadmap de iniciativas
Soporte DAA
Estado ejecutivo de tracks, alcance 100% y próximos pasos
7
tracks de trabajo
Owner
David
100%
alcance medible por track
AMSA
formato ejecutivo
Monitoreo · Automatización · Gestión · Conocimiento · Gobernanza
Fecha: 14 May 2026

## Slide 2
Consolidado general de tracks
Vista portafolio | owner transversal: David
Fecha: 14 May 2026
T1. Plataforma de Monitoreo
En curso | prioritario
41%
Manos: Javier / Guille
T2. Automatizaciones Operativas
En curso
29%
Manos: Formulario: Omar/Javier · WhatsApp/Guardia: Coni
T3. Dashboard de Gestión
En definición
0%
Manos: Omar / Caro / Coni (por confirmar)
T4. Portal Interno de Soporte
En definición
4%
Manos: Coni · apoyo preliminar: Centinela
T5. IA GEN
Iniciado / en definición
19%
Manos: Gema · Pablo / Mathias · ideal: Javier / Omar
T6. Capacitaciones
Stand by / despriorizado
13%
Manos: David
T7. Grafana y Permisologías
En curso | habilitador
47%
Manos: Coordinación con Operaciones
Lectura ejecutiva
Focos prioritarios
• Plataforma de Monitoreo
• Automatizaciones
• Grafana y Permisologías
Frentes por activar
• Portal Interno
• Dashboard de Gestión
• IA GEN: bot documentación
Despriorizado
• Capacitaciones queda en stand by
• Apoyo puntual según necesidad
Criterio de avance
• OK = 100%
• En curso = 50%
• Pendiente/stand by = 0%
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
2
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 3
Track 1 — Plataforma de Monitoreo
Track 1 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
BACKEND Y REFACTORIZACIÓN
✓
SIRO SAG refactorizado y validado
✓
NOT PII refactorizado y validado
…
ADA en ajuste de equivalencia
Productos pendientes por torre
FRONTEND / ESTÁNDAR
✓
Primera versión estándar validada
✓
Queries KQL entregadas a Grafana
…
Optimización HUB MLP
✓
Vistas AMG y Soporte DAA v1
ADOPCIÓN SOPORTE
…
Documentación estándar
Traspaso al equipo de soporte
Incorporar en Welcome KIT
Una persona por torre toma producto
BACKLOG POR TORRE
MLP: CAEx · Nash · Potencia · ERA
Centinela: MT · SIRO · ADA · MP10
Antucoya: MT · SIRO · ADA N1H
CMZ / AMS: reporte · PPFM · OPR · Energía
Resumen actividades
41%
OK: 5
En curso: 3
Pendiente/otros: 8
Total: 16
Owner: David Equipo / manos: Javier / Guille Estado: En curso | prioritario Avance estimado: 41% Objetivo: Consolidar un modelo estándar de monitoreo técnico y visual para soporte. Comentario: El 100% excluye el monitoreo transversal de ingestas, que será liderado por Integraciones.
Próximos hitos
Cerrar equivalencia ADA
Traspaso al equipo soporte + Welcome KIT
Asignar un producto por torre
Dependencias / riesgos
Priorización del backlog
Disponibilidad de líderes de torre
Complejidad por producto
Información adicional
AMG consume dashboard; no requiere traspaso técnico de lógica.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
3
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 4
Track 2 — Automatizaciones Operativas
Track 2 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
FORMULARIO AUTOMÁTICO
✓
Formulario operativo
Categorizar tarjetas DevOps
Warning por horas infladas
Bot de notificación responsable
Tablas detalle, turnos y activaciones
WHATSAPP / ASISTENTE
✓
Formato WS a ADB ajustado
✓
Tabla DEV creada
✓
Data movida a DEV
✓
Ingesta en Log Analytics
…
Marcha blanca con mensajes reales
GUARDIA AUTOMÁTICA BETA
Definir alcance mínimo beta
⏸
Evaluar Twilio y costo NTT
Diseñar flujo conceptual
Preparar caso de negocio
Definir Go / No Go
ESTABILIZACIÓN
Documentar operación WhatsApp
Cerrar criterio de marcha blanca
Validar mejoras con casos reales
Definir continuidad guardia automática
Resumen actividades
29%
OK: 5
En curso: 1
Pendiente/otros: 13
Total: 19
Owner: David Equipo / manos: Formulario: Omar/Javier · WhatsApp/Guardia: Coni Estado: En curso Avance estimado: 29% Objetivo: Reducir carga manual y mejorar trazabilidad operativa mediante automatizaciones. Comentario: Tres frentes: formulario, WhatsApp/asistente de llamado y traspaso automático de guardia.
Próximos hitos
Continuar marcha blanca WhatsApp
Priorizar mejoras del formulario
Caso negocio guardia automática
Dependencias / riesgos
Costo Twilio / financiamiento NTT
Falsos positivos en horas infladas
Criterio de cierre marcha blanca
Información adicional
WhatsApp ya opera con pruebas reales como marcha blanca.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
4
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 5
Track 3 — Dashboard de Gestión
Track 3 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
LEVANTAMIENTO
Activar entrevistas
Identificar usuarios clave
Levantar dolores de gestión
INDICADORES
Vista de productos
Incidencias de ingestas
Tipo de soporte por producto
Carga / recurrencia operativa
DISEÑO
Definir visualización inicial
Capacitación sobre tarjetas
Validar con Caro / Omar / Coni
MVP
Definir primera versión
Validar fuentes de datos
Ajustar según feedback
Resumen actividades
0%
OK: 0
En curso: 0
Pendiente/otros: 13
Total: 13
Owner: David Equipo / manos: Omar / Caro / Coni (por confirmar) Estado: En definición Avance estimado: 0% Objetivo: Construir una vista ejecutiva de productos, incidencias, tipos de soporte y carga operativa. Comentario: Requiere activarse con entrevistas para entender qué hay y qué necesita el equipo.
Próximos hitos
Activar entrevistas
Definir indicadores mínimos
Diseñar primera visualización
Dependencias / riesgos
Fuentes de datos no definidas
Necesidades aún no levantadas
Dependencia de usuarios clave
Información adicional
No reemplaza dashboards técnicos; complementa con gestión ejecutiva.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
5
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 6
Track 4 — Portal Interno de Soporte
Track 4 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
DESCUBRIMIENTO
…
Alcance en definición
Entrevistas con usuarios
Levantar necesidades reales
ESTRUCTURA
Definir navegación
Definir secciones principales
Priorizar contenidos
CONTENIDO
Documentación útil soporte
Runbooks / procedimientos
Dashboards y accesos
Welcome KIT
MVP
Primera versión del portal
Validación con Coni
Apoyo preliminar Centinela
Resumen actividades
4%
OK: 0
En curso: 1
Pendiente/otros: 12
Total: 13
Owner: David Equipo / manos: Coni · apoyo preliminar: Centinela Estado: En definición Avance estimado: 4% Objetivo: Centralizar información útil para soporte: documentación, accesos, runbooks y recursos. Comentario: Primera instancia: definir necesidades reales mediante entrevistas y diseño preliminar.
Próximos hitos
Definir alcance de primera versión
Entrevistas de levantamiento
Diseñar MVP del portal
Dependencias / riesgos
Alcance aún abierto
Riesgo de portal estático
Dependencia de información actualizada
Información adicional
Debe funcionar como punto único de entrada para soporte.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
6
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 7
Track 5 — IA GEN
Track 5 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
ALINEAMIENTO
✓
Primera coordinación generada
…
Reunión con Pablo
…
Definir precondiciones
CASO DE NEGOCIO
Dolor que resolverá el bot
Usuarios objetivo
Beneficio esperado
Criterios de éxito
BOT DOCUMENTACIÓN
Definir fuentes documentales
Definir permisos / gobierno
Diseñar MVP
EJECUCIÓN
Equipo ideal: David, Javier y Omar
…
Capacitación Pablo / Mathias
Piloto controlado
Resumen actividades
19%
OK: 1
En curso: 3
Pendiente/otros: 9
Total: 13
Owner: David Equipo / manos: Gema · Pablo / Mathias · ideal: Javier / Omar Estado: Iniciado / en definición Avance estimado: 19% Objetivo: Desarrollar un bot de documentación para soporte con apoyo de IA generativa. Comentario: La salida concreta del track es el bot de documentación; antes se requiere caso de negocio y definición de fuentes.
Próximos hitos
Reunión con Pablo
Definir caso de negocio
Diseñar MVP del bot
Dependencias / riesgos
Fuentes documentales dispersas
Gobierno / permisos de información
Criterios de éxito por definir
Información adicional
Capacitación de Pablo y Mathias como habilitador del desarrollo.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
7
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 8
Track 6 — Capacitaciones
Track 6 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
FOCO ACTUAL
…
Capacitaciones puntuales a NUR
⏸
Sin programa formal activo
EJECUCIÓN PUNTUAL
…
Resolver dudas operativas
⏸
Acompañar adopción cuando aplique
MATERIALES
Documentar contenidos reutilizables
Dejar guías base
CONTINUIDAD
⏸
Retomar según necesidad operativa
Definir próximos ciclos si aplica
Resumen actividades
13%
OK: 0
En curso: 2
Pendiente/otros: 6
Total: 8
Owner: David Equipo / manos: David Estado: Stand by / despriorizado Avance estimado: 13% Objetivo: Habilitar capacidades técnicas y operativas cuando la necesidad lo requiera. Comentario: Se desprioriza temporalmente para enfocar esfuerzo en tracks de mayor impacto inmediato.
Próximos hitos
Mantener apoyo puntual a NUR
Documentar materiales reutilizables
Retomar según prioridad operativa
Dependencias / riesgos
Tiempo limitado del owner
Demanda no planificada
Sin programa formal activo
Información adicional
No se elimina: queda como soporte puntual bajo demanda.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
8
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 9
Track 7 — Grafana y Permisologías
Track 7 | Alcance, avance y próximos pasos
Fecha: 14 May 2026
PERMISOS ARQUITECTURA
✓
Revisión inicial custom role
Matriz de riesgo
Validación inicial en DEV
Revisión final con Luis
DATAPLATFORM DEV / UAT
✓
Grupo UAT creado
✓
Rol supervisión UAT asociado
✓
Contributor Monitoring habilitado
Permisos DEV
Data Factory / Cosmos / ADB / Storage
GRAFANA STG
✓
Instancia STG creada
✓
Grupos Viewers / Editors
✓
Soporte con permisos editor
Definir viewers
Formularios corregidos
GRAFANA PRD / DEV12
✓
RFC PRD enviado
✓
RFC DEV 12 enviado
Crear instancias
Validar accesos soporte
Definir viewers / editors
Resumen actividades
47%
OK: 9
En curso: 0
Pendiente/otros: 10
Total: 19
Owner: David Equipo / manos: Coordinación con Operaciones Estado: En curso | habilitador Avance estimado: 47% Objetivo: Habilitar accesos, roles, permisos y ambientes Grafana necesarios para operar. Comentario: Track con alta dependencia externa; permite que soporte tenga autonomía controlada.
Próximos hitos
Construir matriz de riesgo
Cerrar permisos DEV/UAT
Crear y validar Grafana PRD / DEV12
Dependencias / riesgos
Dependencia de Operaciones
Validación con Luis
Tiempos de RFC / grupos / accesos
Información adicional
Contributor Monitoring habilitado permite gestionar alertas en UAT Dataplatform.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
9
No iniciado
…
En curso
✓
OK

## Slide 10
Cierre ejecutivo: próximos pasos y decisiones
Roadmap tentativo por horizonte
Fecha: 14 May 2026
0–2 semanas
Cerrar ADA
Traspaso a soporte
Welcome KIT
Marcha blanca WhatsApp
Permisos/Grafana críticos
3–6 semanas
Primer producto por torre
Entrevistas Portal / Dashboard
Caso negocio bot IA
Mejoras formulario
6–10 semanas
MVP Portal
MVP Dashboard
Diseño bot documentación
Evaluación guardia automática
10+ semanas
Escalar refactorización
Formalizar automatizaciones
Evolución portal/dashboard
Gobernanza continua
Mensaje final
El objetivo es pasar de iniciativas aisladas a un modelo estructurado de soporte, con monitoreo estándar, automatizaciones, visibilidad ejecutiva y centralización del conocimiento.
Soporte DAA | Roadmap de iniciativas
10
No iniciado
…
En curso
✓
OK